СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439

В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

| Председатель Совета депутатов города Новосибирска | Н. Н. Болтенко |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от ___________ № ________

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и

модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска»

на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского

Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439

Городская целевая Программа «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439.

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных систем путем реконструкции;

увеличение количества жилых помещений маневренного фонда;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким процентом износа.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции жилых микрорайонов;

улучшение условий проживания в реконструируемых жилых домах;

разработка механизма использования привлеченных средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания;

продление сроков эксплуатации жилищного фонда.

Поставленные в Программе цели и задачи выполнены. Вместе с тем, некоторые мероприятия Программы в связи с отсутствием финансирования реализовать не удалось. Исполнение ряда из них планируется завершить  после 2009 года.

2. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по реализации Программы  осуществлялись по следующим направлениям:

организационное обеспечение работ по реконструкции и модернизации жилищного фонда на территории города Новосибирска;

реконструкция внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений;

выполнение строительных работ, включая капитальный ремонт, изменение планировки зданий и мансардное строительство.

2.1. Организационные мероприятия

Организационное обеспечение реконструкции и модернизации жилищного фонда осуществлялось поэтапно.

В ходе реализации Программы выполнены следующие организационные мероприятия:

уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов реконструкции, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации;

организация проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, рассмотрение вопроса о принятии решения о реконструкции многоквартирного дома;

полное или частичное отселение жителей в маневренный фонд на период проведения реконструкции;

определение инвестиционной модели, заключение договоров;

контроль за соблюдением нормативных сроков проведения работ по реконструкции;

ввод объекта в эксплуатацию, заселение жителей.

В ходе  организации работ по реконструкции были разработаны:

организационно-технологические схемы всех аспектов модернизации и реконструкции жилищного фонда;

схемы  взаимодействия с жителями, заключения договоров;

технологические схемы реконструкции жилья без отселения жителей;

системы безопасности проведения работ без отселения жителей.

2.2. Мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных

и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений

Технические мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений осуществлялись в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования, энергосбережения.

В ходе реализации Программы выполнены следующие технические мероприятия:

Теплоснабжение.

Реконструированы внутриквартальные сети теплоснабжения по ул. Портовой – Полярной в Ленинском районе, по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко в Кировском районе, по ул. Объединения в Калининском районе, по ул. Грибоедова в Октябрьском районе; модернизированы 2 центральных тепловых пункта в Кировском и Ленинском районах; построен один центральный тепловой пункт в Октябрьском районе.

Электроснабжение.

Заменены электрические сети высокого напряжения (10 кВт) общей протяженностью более 15,0 км; построены 4 трансформаторные подстанции в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском районах.

Водоснабжение.

Реконструированы водовод в жилом районе «Затон» протяженностью 350 м, инженерные сети водоснабжения по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко в Кировском районе, по ул. Объединения в Калининском районе.

Канализование.

Построены магистральные сети водоотведения в жилом районе «Затон» протяженностью более 600 м; реконструированы канализационные сети по ул. Грибоедова в Октябрьском районе, по ул. Объединения в Калининском районе.

Энергосбережение.

Повышена теплозащита, термическое сопротивление ограждающих конструкций в реконструируемых жилых домах в соответствии с действующими нормами; установлены системы контроля за количеством и качеством тепловой энергии и электроэнергии, подаваемых в жилые дома; составлены энергетические паспорта зданий; организовано проектирование зданий как единой энергетической системы; произведены инструментальные замеры потерь тепловой энергии через конструктивные элементы зданий методами инфракрасной диагностики.

2.3. Строительные работы

В ходе реализации Программы выполнены следующие строительные работы:

1. Начата и продолжается по настоящее время на 4 площадках реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного в Октябрьском, Калининском, Кировском и Ленинском районах:

1.1. Жилищный фонд площадки по ул. Грибоедова включает в себя 6 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в 50-е годы, с износом более 70 %. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 1 объекта по ул. Грибоедова, 117.

1.2. Жилищный фонд площадки по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко включает в себя 25 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в 50-е годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 2 объектов: по ул. Бебеля, 34, ул. 2-й Бурденко, 14.

1.3. Жилищный фонд жилого района «Затон» включает в себя 58 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в период с 1938 по 1939 годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 2 объектов: по ул. Полярной, 3, 6.

Дополнительно на основании распоряжений мэра от 14.05.2007 № 3972-р «О реконструкции общежития по ул. 1-й Портовой, 4», от 26.06.2007 № 6169-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов муниципального жилищного фонда в 2007 году» реконструированы 2 объекта по ул. 1-й Портовой, 2, 4.

1.4. Жилищный фонд площадки по ул. Объединения включает в себя 10 ветхих 2-этажных жилых домов по ул. Объединения, построенных в 50-е годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 1 объекта по ул. Объединения, 12.

Дополнительно на основании распоряжения мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов жилищного фонда в 2007 году» реконструирован 1 объект по ул. Объединения, 12/1.

2. В 2009 году построен и введен в эксплуатацию дом с жилыми помещениями маневренного жилищного фонда по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе общей площадью 2485,5 кв. м.

3. Начато строительство мансардного этажа с ликвидацией аварийной кровли 5-этажного 8-подъездного 120-квартирного жилого дома по ул. Столетова, 19 в Калининском районе с согласия 124 собственников. Завершен I этап приведения указанного здания к требуемым нормам эксплуатации в части капитального ремонта инженерных коммуникаций (отопление с индивидуальным тепловым пунктом, водоснабжение, установка приборов учета тепловой энергии и воды); заменены оконные блоки; выполнены теплосберегающие мероприятия, за исключением утепления фасада; приобретены и смонтированы легкие металлоконструкции каркаса; устранена главная причина протекания железобетонной кровли. В мансардном этаже планируется построить 20 квартир.

3. Механизм реализации и контроль за ходом

исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась мэрией города Новосибирска в соответствии с действующими нормативными актами.

Исполнителями мероприятий по реализации Программы являлись департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» и  администрации районов города Новосибирска.

Контроль за исполнением Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п. | Год | Объем финансирования, млн. рублей | Всего по Программе, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | привлеченные средства |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 | 104,0 | 79,1* | 343,9 | 20,9 | 447,9 | 100,0* |
| 2 | 2008 | 136,6 | 136,6 | 415,1 | 78,0 | 551,7 | 214,6 |
| 3 | 2009 | 116,5 | 113,6** | 444,5 | 86,0 | 561,0 | 199,6** |
|  | Итого: | 357,1 | 329,3 | 1203,5 | 184,9 | 1560,6 | 514,2 |

| Примечание: | * - кроме того, дополнительно, на основании распоряжения мэра, профинансировано 2 объекта реконструкции по ул. Объединения, 12/1, ул. Новоуральской, 23а (1-й этаж). ** - включено финансирование объекта по ул. Новоуральской, 23а (подвальное помещение). |
| --- | --- |

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты

реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволило достигнуть результаты в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Результаты реализации Программы

| № п. | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домов после реконструкции* | шт. | 53 | 14* |
| 2 | Общая площадь реконструкции, в том числе: | тыс. кв. м | 78,0 | 16,1 |
|  | жилой площади | тыс. кв. м | 49,9 | 10,4 |
| 3 | Количество квартир после реконструкции домов | шт. | 1316 | 283 |
| 4 | Количество семей, улучшивших условия проживания | шт. | 1610 | 342 |
|  | в том числе обратного заселения | - | - | 138 |
| 5 | Увеличение плотности застройки | раз | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Снижение затрат по сравнению с новым строительством | % | 20 | 20 |
| 7 | Привлечение инвестиций | тыс. рублей | 1203,5 | 184,9 |
| 8 | Продление сроков эксплуатации жилищного фонда | лет | 25 | 25 |

| Примечание: | * - ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы осуществлялся в соответствии с таблицами 5.2, 5.3. |
| --- | --- |

Таблица 5.2

Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы

с привлечением бюджетных средств

| № | Местоположение объекта | Количество | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
| п. |  | жилых домов, вводимых в эксплуатацию | 2007 | 2008 | 2009 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция жилищного фонда |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В границах ул. Науки – Европейской | 1 | - | - | - | - | - | Ул. Европейская, 2 | - |
| 2 | Калининский район |
| 2.1 | Ул. Объединения | 2 | 1 | - | - | Ул. Объединения, 12 | Ул. Объединения, 12 | Ул. Объединения, 14 | - |
| 3 | Кировский район |
| 3.1 | В границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | 4 | 2 | Ул. Бебеля, 34 | - | Ул. 2-я Бурденко, 14, ул. 2-я Ольховская, 9 | Ул. Бебеля, 34, ул. 2-я Бурденко, 14 | Ул. 2-я Ольховская, 11 | - |
| 4 | Ленинский район |
| 4.1 | В границах ул. Полярной – Портовой | 6 | 2 | Ул. Полярная, 3, 6 | Ул. Полярная, 3 | Ул. Полярная, 16, 10 | Ул. Полярная, 6 | Ул. 2-я Портовая, 14, ул. 1-я Портовая, 1 | - |
| 5 | Октябрьский район |
| 5.1 | Ул. Грибоедова | 2 | 1 | - | - | Ул. Грибоедова, 117 | - | Ул. Грибоедова, 119 | Ул. Грибоедова, 117 |
| Реконструкция маневренного фонда |
| 6 | Ул. Советская, 97, пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус) | 2 | - | - | - | Ул. Советская, 97, пр. Дзер-жинского, 18 | - | - | - |
| Строительство маневренного фонда |
| 7 | Ленинский район | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Первомайский район | 1 | 1 | - | - | - | - | Ул. Красный Факел, 43/1 | Ул. Красный Факел, 43/1 |
| 9 | Мансардное строительство (ликвидация аварийных кровель) | 3 | - | - | - | Ул. Столетова, 19, ул. Кры-лова, 69 | - | Ул. Народная, 41 | - |
| Дополнительные объекты |
| 10 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (распоряжение мэра города Новосибирска от 24.12.2007 № 13851-р «О переводе нежилого помещения (часть помещений магазина) в жилом доме № 23а по ул. Новоуральской в Калининском районе в жилое помещение для использования под квартиры») | - | 2 | - | Ул. Новоуральская, 23а (1-й этаж) | - | - | - | Ул. Ново-уральская, 23а (подвальное помещение) |
| 10.2 | Жилой дом по ул. Объединения, 12/1 (распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов жилищного фонда в 2007 году») |  | 1 |  | Ул. Объединения, 12/1 |  |  |  |  |
| 11 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Жилой дом по ул. 1-й Портовой, 4 (распоряжение мэра от 14.05.2007 № 3972-р «О реконструкции общежития по ул. 1-й Портовой, 4», восстановление после пожара) | - | 1 | - | - | - | - | - | Ул. 1-я Портовая, 4 |
| 11.2 | Жилой дом по ул. 1-й Портовой, 2 (распоряжение мэра от 26.06.2007 № 6169-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов муниципального жилищного фонда в 2007 году») | - | 1 | - | - | - | - | - | Ул. 1-я Портовая, 2 |

Таблица 5.3

Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы

без привлечения бюджетных средств

| № | Местоположение объекта | Количество | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
| п. |  | жилых домов, вводимых в эксплуатацию | 2007 | 2008 | 2009 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция жилищного фонда |
| 1 | Заельцовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ул. Плановая, 60 | 1 | - | - | - | Ул. Плановая, 60 | - | - | - |
| 2 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В границах ул. Мошковской – Солидарности | 3 | - | Ул. Мошковская, 4 | - | Ул. Солидарности, 8 | - | Ул. Солидарности, 6 | - |
| 2.2 | В границах ул. Новая Заря –Богдана Хмельницкого | 3 | 2 | Ул. Новая Заря, 33 | Ул. Новая Заря, 33 | Ул. Новая Заря, 35 | - | Ул. Богдана Хмельницкого, 78/1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 78/1 |
| 3 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В границах: пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской | 2 | - | Ул. Беловежская, 2 | - | - | - | Ул. Беловежская, 4 | - |
| 4 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина | 21 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |  |
| 5 | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ул. Новоморская, 22 | 1 | - | - | - | Ул. Новоморская, 22 | - | - | - |
|  | Всего по Программе: | 53 | 9 | 13 | 2 | 22 | 4 | 18 | 3 |
|  | Дополнительные объекты | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 3 |
|  | Итого: | 53 | 14 | 13 | 4 | 22 | 4 | 18 | 6 |

Причинами невыполнения запланированных  показателей явились:

1. Отсутствие инвесторов реконструкции ветхого жилищного фонда. Не выполнена реконструкция 29 домов в следующих районах:

Октябрьский район – 21 дом (в границах  ул. Бориса Богаткова – Гаранина);

Кировский район – 2 дома (в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской - Беловежской);

Калининский район – 4 дома (в границах ул. Мошковской – Солидарности, ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого);

Советский район – 1 дом (по ул. Новоморской, 22);

Заельцовский район – 1 дом (по ул. Плановой, 60).

2. Неполучение согласия собственников жилых помещений в домах, где имеются жилые помещения маневренного фонда города Новосибирска. Не выполнена реконструкция 2 домов в следующих районах:

Железнодорожный район – 1 дом (по ул. Советской, 97);

Дзержинский район – 1 дом (по пр. Дзержинского, 18).

3. Изменение экономической ситуации, повлекшее необходимость финансирования мансардного строительства в полном объеме за счет бюджетных средств, в то время как планировалось вложение привлеченных средств. Начато мансардное строительство дома по ул. Столетова, 19 в Калининском районе (планируемый ввод в эксплуатацию в 2010 году).

4. Самовольный захват земельного участка и установка гаражей сторонними лицами на территории, предназначенной для строительства здания маневренного фонда. Не начато строительство 1 дома по ул. Костычева, 38/3 в Ленинском районе.

5. Отрицательное экспертное заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Не выполнена реконструкция 1 жилого дома по ул. Европейской, 2 в Дзержинском районе.

6. В связи с корректировкой финансирования не выполнена реконструкция 5 жилых домов в следующих районах:

Кировский район - 2 дома (по ул. 2-й Ольховской, 9, 11);

Ленинский район - 3 дома (по ул. Полярной, 10, 16, ул. 2-й Портовой, 14).

## ___________

### Приложение

## к отчету об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 №  439

ИСПОЛНЕНИЕ

мероприятий городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439

| № п. | Мероприятие, объект | Ввод в эксплуатацию, тыс. кв. м/ домов | Финансирование, млн. рублей | Источник финансирования, млн. рублей | Исполнитель | Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства бюджета города | привлеченные средства |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций |
| 1 | Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилой дом в границах ул. Науки – Европейской (ул. Европейская, 2 – первая очередь) | 0,8/1 | - | 19,0 | - | 5,0 | - | 14,0 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 2 | Заельцовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой дом по ул. Плановой, 60 | 5,6/1 | - | 112,5 | - | - | - | 112,5 | - | МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 3 | Калининский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилые дома по ул. Объединения, 12, 14 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей) | 3,2/2 | 2,8/1 | 65,2 | 50,5 | 16,8 | 24,1 | 48,4 | 26,4 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Объединения | - | - | 11,6 | 23,7 | 11,6 | 23,7 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 3.3 | Жилые дома в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей) | 4,8/3 | 0,9/2 | 81,2 | 30,0 | - | - | 81,2 | 30,0 | Администрация Калининского района города Новосибирска | Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки |
| 3.4 | Жилые дома в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 3,6/3 | - | 72,0 | - | - | - | 72,0 | - | Администрация Калининского района города Новосибирска | Не выполнено |
| 4 | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилые дома в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей) | 3,7/4 | 2,0/2 | 97,6 | 51,5 | 25,0 | 14,5 | 72,6 | 37,0 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки |
| 4.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко | - | - | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 13,4 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 4.3 | Жилые дома в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | 3,4/2 | - | 59,0 | - | - | - | 59,0 | - | Администрация Кировского района города Новосибирска | Не выполнено |
| 5 | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей) | 7,2/6 | 5,4/4 | 150,6 | 118,73 | 49,2 | 68,73 | 101,4 | 50,0 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестидесяти пяти семей. Увеличение плотности застройки |
| 5.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой | - | - | 12,5 | 23,5 | 12,5 | 23,5 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6 | Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилые дома по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей) | 3,2/2 | 1,3/1 | 79,9 | 36,5 | 29,9 | 8,4 | 50,0 | 28,1 | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Улучшение условий проживания девяти семей. Увеличение плотности застройки |
| 6.2 | Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова | - | - | 13,5 | 15,3 | 13,5 | 15,3 | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 6.3 | Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей) | 25,2/21 | - | 378,0 | - | - | - | 378,0 | - | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | Не выполнено |
| 7 | Советский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Жилой дом по ул. Новоморской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 3,8/1 | - | 68,4 | - | - | - | 68,4 | - | Администрация Советского района города Новосибирска | Не выполнено |
| 7.2 | Жилой дом по ул. Мухачева, 3 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | - | - | 8,6 | - | 8,6 | - | - | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 8 | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жилой дом по ул. Чаплыгина, 109 | - | - | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 8.2 | Жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 58 | - | - | 65,0 | - | - | - | 65,0 | - | ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| Реконструкция маневренного фонда |
| 9 | Здание по ул. Советской, 97 в Железнодорожном районе (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс. рублей) | 2,3/1 | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 10 | Здание по пр. Дзержинского, 18 в Дзержинском районе (2-й корпус) (стоимость 1 кв. м – 9,8 тыс. рублей) | 3,0/1 | - | 29,4 | - | 29,4 | - | - | - | МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| Строительство маневренного фонда |
| 11 | Здание в Ленинском районе (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей) | 2,2/1 | - | 35,6 | - | 35,6 | - | - | - | МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| 12 | Здание по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе (стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей) | 2,2/1 | 2,5/1 | 30,0 | 58,7 | 30,0 | 58,7 | - | - | МКП «ЖКХ» | Выполнено. Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья |
| 13 | Наружные сети по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе | - | - | - | 6,7 | - | 6,7 | - | - | МКП «ЖКХ» | Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат |
| 14 | Здания в Центральном, Железнодорожном районах (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей) | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | МКП «ЖКХ» | Не выполнено |
| Проектно-сметные работы |
| 15 | Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда | - | - | 42,8 | 48,3 | 42,8 | 48,3 | - | - | МКП «ЖКХ» | Выполнено. Получение технико-экономического обоснования реконструкции и строительства жилых домов |
| Реконструкция аварийных кровель жилых домов |
| 16 | Аварийные кровли жилых домов по ул. Столетова, 19, ул. Крылова, 69, ул. Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей) | 3,8/3 | - | 38,0 | 28,2 | 2,0 | 14,8 | 36,0 | 13,4 | Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ» | Выполнено частично. Ликвидация одной аварийной кровли |
| Содержание технического надзора |
| 17 | Содержание технического надзора | - | - | - | 6,17 | - | 6,17 | - | - | МКП «ЖКХ» | Выполнено. Функции заказчика |
| Дополнительные объекты |
| 18 | Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (1-й этаж) | - | 0,6/1 | - | 6,6 | - | 6,6 | - | - | МКП «ЖКХ» | Ввод 16 квартир для работников бюджетной сферы |
| 19 | Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (подвальное помещение) | - | 0,6/1 | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | МКП «ЖКХ» | Для регистрации квартир 1 этажа |
| 20 | Жилой дом по ул. Объединения, 12/1 | - | -/1 | - | 10,4 | - | 10,4 | - | - |  | Переходящий с 2006 года |
|  | Итого: | 78,0/53 | 16,1/14 | 1560,6 | 531,2 | 357,1 | 346,3 | 1203,5 | 184,9 |  |  |

______________